## Região Barra
A P O | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [10 empty] | VERSÃO 5.0
Autoridade Pública Olímpica | JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO2016 | [10 empty] | 2016-01-29 | #REF!
Tema: REGIÃO BARRA | [11 empty] | BR
Valor Total (R$ MM): 5.675,7 | [12 empty] | 4964900000
OBRIGAÇÕES | REFERÊNCIA | PROJETOS/AÇÕES | RESPONSABILIDADE |  | NÍVEL DE MATURIDADE | PRAZOS |  | FONTE DE RECURSOS (R$ MM) |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO |  | Valores LoP | Maturidade
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | BR.01 | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2013-03-01 | Concluído | 31.1 | - | - | - | 31.1 | 31100000 | 4
| BR.02 | Construção do Centro Olímpico de Tênis | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2013-11-01 | 1º trim/16 | - | - | 191.1 | - | 191.1 | 164800000 | 4
| BR.03 | Manutenção do Centro Olímpico de Tênis | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 3º trim/17 | - | - | 10.6 | - | 10.6 | 10600000 | 4
| BR.04 | Construção do Velódromo Olímpico | GOVERNO FEDERAL/ GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-02-01 | 1º trim/16 | 24.8 | - | 112.9 | - | 137.7 | 136200000 | 3
| BR.05 | Manutenção do Velódromo Olímpico | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 4º trim/17 | - | - | 5.9 | - | 5.9 | 6900000 | 3
| BR.06 | Construção da Arena do Futuro | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-04-01 | Concluído | - | - | 133.4 | - | 133.4 | 121100000 | 3
| BR.07 | Manutenção da Arena do Futuro | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 2º trim/17 | - | - | 6.7 | - | 6.7 | 25700000 | 3
| BR.08 | Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-04-01 | 1º trim/16 | - | - | 217.1 | - | 217.1 | 218300000 | 3
| BR.09 | Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 1º trim/16 | 4º trim/16 | - | - | 8.2 | - | 8.2 | 8200000 | 3
| BR.10⁶ | Adequação do Parque Aquático Maria Lenk | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2015-04-01 | 1º trim/16 | 21.4 | - | - | - | 21.4
| BR.29 | Aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema de ar condicionado - Arena Carioca 1, 2 e 3 | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2015-07-01 | 1º trim/16 |  |  | 58.5 |  | 58.5
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, NÃO ESPORTIVAS E DOMÍNIO COMUM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ² | BR.11 | Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-07-01 | Concluído | 535 | - | - | 1150 | 1685 |  | 2
| BR.12 | Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC) | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-10-01 | Concluído | [6 empty] | 2
| BR.13 | Construção das Arenas Cariocas 1, 2, 3 (Hall 1, 2 e 3) | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2013-07-01 | 1º trim/16 | [6 empty] | 4
| BR.14 | Construção do Centro Principal de Mídia (MPC) | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2013-09-01 | 1º trim/16 | [6 empty] | 2
| BR.15 | Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2013-12-01 | 2º trim/16 | [5 empty] | 1352000000 | privado
| BR.16 | Construção de Hotel de Mídia | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2013-12-01 | 2º trim/16 | [6 empty] | 1
VILA DOS ATLETAS | BR.17 | Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2012-09-01 | Concluído | [6 empty] | 4
| BR.18 ³ | Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica | PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2012-11-01 | 1º trim/16 | - | - | - | 2909.5 | 2909.5 | 2830000000 | privado
OUTRAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | BR.19 ⁴ | Golfe | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-02-01 | Concluído | - | - | - | 60 | 60 | 60000000 | privado
OUTRAS INSTALAÇÕES NÃO ESPORTIVAS | BR.20 | Construção do Parque dos Atletas | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2010-12-01 | Concluído | 40.3 | - | - | - | 40.3
ENERGIA ELÉTRICA | BR.21 | Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | Concluído | - | - | 19.269 | - | 19.269
| BR.22 | Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | Concluído | - | - | 60.544 | - | 60.544
| BR.23 | Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | Concluído | - | - | 72.929 | - | 72.929
| BR.26 | Construção da primeira linha de alimentação do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2015-01-01 | Concluído | - | - | 6.52 | - | 6.52
Notas: 1. ASD: a ser definido. 2. Contrato único da Parceria Público Privada (PPP). Valores reajustados conforme índice contratual e metodologia adotada no desenvolvimento da presente Matriz de Responsabilidades. 3. Financiamento Caixa Econômica Federal: R$ 2,33 Bilhões; Recursos Próprios - terreno: R$ 579,5 MM (agregado à garantia do financiamento). 4. Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio do Decreto nº 36795 de 20 de fevereiro de 2013. 5. Vide letra g. do item III da Metodologia. 6. Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução. 7. Os itens BR.24 e BR.25 foram transferidos para Multirregião (MR.01). 8. Os itens BR.27 e BR.28 foram transferidos para Multirregião (MR.02).
Note on O14: Valor estimado/aproximado

## Região Deodoro
A P O | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [12 empty] | VERSÃO 5.0
Autoridade Pública Olímpica | JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 | [12 empty] | 2016-01-29 | #REF!
Tema: REGIÃO DEODORO | [13 empty] | DR
Valor Total (R$ MM): 825,4 | [14 empty] | 400603767
OBRIGAÇÕES | REFERÊNCIA | ID | PROJETOS/AÇÕES | RESPONSABILIDADES |  |  | NÍVEL DE MATURIDADE | PRAZOS |  | FONTE DE RECURSOS (R$ MM) |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | GOVERNANÇA | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO |  | Valores | Maturidade
COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO INSTALAÇÕES ESPORTIVAS INFRAESTRUTURA URBANA | DR.00 |  | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas |  | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2013-11-01 | Concluído | - | - | 31.6 | - | 31.6
| DR.01 | 45 | Estádio Olímpico de Canoagem Slalom | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | Concluído | - | - | 626.5 | - | 626.5 | 78037744 | 2
| DR.02 | 46 | Centro Olímpico de BMX | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | Concluído | [5 empty] | 19643675 | 2
| DR.03 | 50 | Arena da Juventude | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 1º trim/16 | [5 empty] | 122635003 | 2
| DR.04 | 251 | Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | Concluído | [5 empty] | 36844197 | 2
| DR.05 | 48 | Domínio Comum de Deodoro | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 1º trim/16 | [5 empty] | 10312000 | 1
| DR.06 |  | Complexo Esportivo de Deodoro - Domínio Urbano |  | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 4º trim/15
| DR.07 | 47 | Centro de Mountain Bike | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | Concluído | [5 empty] | 25084837 | 2
| DR.08 | 53 | Estádio de Deodoro | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 1º trim/16 | [5 empty] | 5667879 | 2
| DR.10 | 52 | Adequação do Centro Aquático de Deodoro | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 2ºtrim/16 | [5 empty] | 32038432 | 2
| DR.11 | 58 | Adequação do Centro Olímpico de Tiro | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 2º trim/16 | [5 empty] | 45216000 | 1
| DR.09 | 49 | Adequação do Centro Olímpico de Hipismo (Pista de Cross Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baias dos Cavalos) | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2014-07-01 | 2º trim/16 | - | - | 153.4 | - | 153.4 | 20724000 | 2
ENERGIA ELÉTRICA | DR.12 | LoP6 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro | GOVERNO FEDERAL (ME) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO ⁴ | PRIVADO | 4 | 2014-12-01 | 2º trim/16 | - | - | 9.63 | - | 9.63
| DR.13 | LoP7 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro | GOVERNO FEDERAL (ME) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2014-12-01 | 2º trim/16 | - | - | 4.28 | - | 4.28 | 4400000 | 2
Notas: 1. ASD: a ser definido. 2. Vide letra g. do item III da Metodologia. 3. O item DR.06 - Complexo Esportivo de Deodoro - Domínio Urbano foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região. 4. Valor do Privado definido pela ANEEL após a utilização. 5. Os itens DR.14 e DR.15 foram transferidos para Multirregião (MR.01).

## Região Copacabana
A P O | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [12 empty] | VERSÃO 5.0
Autoridade Pública Olímpica | JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 | [12 empty] | 2016-01-29 | #REF!
Tema: REGIÃO COPACABANA | [13 empty] | CB
Valor Total (R$ MM): 74,9 | [14 empty] | 4520000
OBRIGAÇÕES | REFERÊNCIA | ID | PROJETOS/AÇÕES | RESPONSABILIDADES |  |  | NÍVEL DE MATURIDADE | PRAZOS |  | FONTE DE RECURSOS (R$ MM) |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | GOVERNANÇA | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO |  | Valor | Maturidade
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | CB.01 ¹ | 2 | Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas (Obras Civis e Infraestrutura para o FoP) | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 4 | 1º trim/15 | 4º trim/16 | - | 7.6 | - | - | 7.6 | 4520000 | 2
| CB.02 | 27 | Adequação da Marina da Glória | GOVERNO MUNICIPAL | PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2014-12-01 | 1º trim/16 | - | - | - | 60 | 60 |  | 1
ENERGIA ELÉTRICA | CB.05 |  | Construção da primeira linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamengo e Marina da Glória) |  | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO ³ | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | Concluído | - | - | 7.3 | - | 7.3
Notas: 1. ASD: a ser definido. 2. Vide letra g. do item III da Metodologia. 3. Valor do Privado definido pela ANEEL após a utilização. 4. Os itens CB.03 e CB.04 foram transferidos para Multirregião (MR.01). 5. O item CB.06 foi transferido para Multirregião (MR.02).

## Região Maracanã
A P O | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [12 empty] | VERSÃO 5.0
Autoridade Pública Olímpica | JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 | [12 empty] | 2016-01-29 | #REF!
Tema: REGIÃO MARACANÃ | [13 empty] | MN
Valor Total (R$ MM): 98,5 | [14 empty] | 0
OBRIGAÇÕES | REFERÊNCIA | ID | PROJETOS/AÇÕES | RESPONSABILIDADES |  |  | NÍVEL DE MATURIDADE | PRAZOS |  | FONTE DE RECURSOS (R$ MM) |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | GOVERNANÇA | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO |  | Valor | Maturidade
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | MN.04 | 21 | Adequação do Estádio Olímpico João Havelange | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2015-05-01 | 2º trim/16 | 33.5 | - | - | - | 33.5
| MN.05 ² | 43 | Sambódromo - construção das novas arquibancadas |  | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2011-04-01 | Concluído | - | - | - | 60 | 60
| MN.06 | 44 | Sambódromo - reforma e reparo das fundações |  | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2011-08-01 | Concluído | 5 | - | - | - | 5
Notas: 1. ASD: a ser definido. 2. Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio da Lei Complementar nº 108 de 25 de novembro de 2010. 3. Vide letra g. do item III da Metodologia. 4. O item MN.01 - Estádio Olímpico João Havelange - reurbanização do entorno, no valor de R$ 28 milhões, foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região. 5. O item MN.02 foi excluído em função da substituição da instalação permanente por overlay. 6. O item MN.03 foi excluído em função da não utilização da instalação. 7. Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução. 8. Os itens MN.07 e MN.08 foram transferidos para Multirregião (MR.01).

## Multirregião
A P O | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [12 empty] | VERSÃO 5.0
Autoridade Pública Olímpica | JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 | [12 empty] | 2016-01-29
Tema: MULTIRREGIÃO | [13 empty] | MR
Valor Total (R$ MM): 403,3
OBRIGAÇÕES | REFERÊNCIA | ID | PROJETOS/AÇÕES | RESPONSABILIDADES |  |  | NÍVEL DE MATURIDADE | PRAZOS |  | FONTE DE RECURSOS (R$ MM) |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | GOVERNANÇA | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | MR.01 | 21 | Arquibancadas temporárias para instalações do Parque Olímpico, Estádio Olímpico, Complexo Esportivo de Deodoro e outros itens | GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL | GOVERNO FEDERAL/ MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2015-09-01 | 4⁰ trim/16 | 18.1 | - | 72.4 | - | 90.5
ENERGIA TEMPORÁRIA | MR.02 |  | Locação de geradores para suprir a energia temporária das instalações (instalação e desmobilização) |  | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 4⁰ trim/16 | - | - | 290 | - | 290
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E NÃO ESPORTIVAS | MR.03 | Adequações elétricas do Parque Aquático Maria Lenk | Adequações elétricas em instalações | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2016-01-01 | 2º trim/16 | 22.8 | - | - | - | 22.8